## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA COM AMPLIAÇÃO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
LOCAL: Avenida Gaspar Ricardo - 1800
REF: CPOS/SINAPI
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÉS | 4º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Patio e Circulação | 26945.69 |  |  |  | 26945.69 | 26945.69 | 5.47%
2 | Fechamento Frontal e fundo | 54985.48 |  | 18328.4933 | 18328.4933 | 18328.4933 | 54985.48 | 11.16%
3 | Calçada e Estacionamento | 29413.3 |  |  | 14706.65 | 14706.65 | 29413.3 | 5.971%
4 | Gurarita | 153656.49 | 38414.1225 | 38414.1225 | 38414.1225 | 38414.1225 | 153656.49 | 31.19%
5 | Refeitórios e sanitários | 125982.53 | 31495.6325 | 31495.6325 | 31495.6325 | 31495.6325 | 125982.53 | 25.57%
6 | Sala dos líderes e Sala ret. Materiais | 44050.48 | 11012.62 | 11012.62 | 11012.62 | 11012.62 | 44050.48 | 8.942%
7 | Almoxarifado | 12777.74 | 3194.435 | 3194.435 | 3194.435 | 3194.435 | 12777.74 | 2.594%
8 | Oficina | 19414.49 | 4853.6225 | 4853.6225 | 4853.6225 | 4853.6225 | 19414.49 | 3.941%
9 | Lavagem e troca de óleo | 25387.3 | 6346.825 | 6346.825 | 6346.825 | 6346.825 | 25387.3 | 5.154%
0%
TOTAL |  | 492613.5 | 95317.2575 | 113645.7508 | 128352.4008 | 155298.0908 | 492613.5 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 95317.2575 | 208963.0083 | 337315.4092 | 492613.5
% |  |  | 19.35% | 23.07% | 26.06% | 31.53% | 100%
Bastos, 10 de outubro de 2019
HOSMANY ROSA VIEIRA |  |  | ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
Arquiteto e Urbanista |  |  | Assist. Secr. Municipal de Planejamento |  |  | Prefeito Municipal
CAU/SP 6924-8