## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE PISO SEXTAVADO
LOCAL: Avenida Gaspar Ricardo - 1800
REF: CPOS/SINAPI
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÉS | 4º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Fechamento com placas de concreto | 33145.68 | 16572.84 | 16572.84 |  |  | 33145.68 | 100%
0%
0%
TOTAL |  | 33145.68 | 16572.84 | 16572.84 | 0 | 0 | 33145.68 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 16572.84 | 33145.68 | 33145.68 | 33145.68
% |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
Bastos, 10 de outubro de 2019
HOSMANY ROSA VIEIRA |  |  | ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
Arquiteto e Urbanista |  |  | Assist. Secr. Municipal de Planejamento |  |  | Prefeito Municipal
CAU/SP 6924-8