## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: RUA ADHEMAR DE BARROS, 530 - BASTOS, SP
REF: CPOS 181 e SINAPI 13-03-2021
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 3414.53 | 3414.53 | - |  |  |  |  | 3414.53 | 2.108%
2 | CREAS | 106387.12 | 10638.712 | 21277.424 | 21277.424 | 21277.424 | 21277.424 | 10638.712 | 106387.12 | 65.67%
3 | Secretaria da Promoção Social | 18755.96 | 1875.596 | 3751.192 | 3751.192 | 3751.192 | 3751.192 | 1875.596 | 18755.96 | 11.58%
4 | Cadastro Único do Bolsa Familia | 11821.49 | 1182.149 | 2364.298 | 2364.298 | 2364.298 | 2364.298 | 1182.149 | 11821.49 | 7.297%
5 | Conclusão | 21618.45 | 2161.845 | 4323.69 | 4323.69 | 4323.69 | 4323.69 | 2161.845 | 21618.45 | 13.34%
TOTAL |  | 161997.55 | 19272.832 | 31716.604 | 31716.604 | 31716.604 | 31716.604 | 15858.302 | 161997.55 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 19272.832 | 50989.436 | 82706.04 | 114422.644 | 146139.248 | 161997.55
% |  |  | 11.9% | 31.48% | 51.05% | 70.63% | 90.21% | 100% | 100%
Bastos, 23 de abril de 2021
SÉRGIO MASAO HOSSOYA RODRIGO ALEXANDRO MURJIA MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil - CREA 5061329667 Assist. Secr. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal