## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA 18 DE JUNHO - JARDIM AMÉRICA
REF: CDHU 181
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8261.4 | 8261.4 |  |  | 8261.4 | 5.2%
2 | CALÇADAS | 150598.44 | 26217.54 | 62190.45 | 62190.45 | 150598.44 | 94.8%
0%
0%
0%
TOTAL |  | 158859.84 | 34478.94 | 62190.45 | 62190.45 | 158859.84 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 34478.94 | 96669.39 | 158859.84
% |  |  | 21.7% | 60.85% | 100% | 100%
Bastos, 26 de julho de 2021.
SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engº Civil crea/SP 5061329667