## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: RUA ADHEMAR DE BARROS, 530 - BASTOS, SP
REF: CPOS 184 e SINAPI 10-2021
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 3523.73 | 3523.73 | - |  |  |  |  | 3523.73 | 2.175%
2 | CREAS | 123567.67 | 12356.767 | 24713.534 | 24713.534 | 24713.534 | 24713.534 | 12356.767 | 123567.67 | 76.28%
3 | Secretaria da Promoção Social | 20819.88 | 2081.988 | 4163.976 | 4163.976 | 4163.976 | 4163.976 | 2081.988 | 20819.88 | 12.85%
4 | Cadastro Único do Bolsa Familia | 13699.82 | 1369.982 | 2739.964 | 2739.964 | 2739.964 | 2739.964 | 1369.982 | 13699.82 | 8.457%
5 | Conclusão | 24236.46 | 2423.646 | 4847.292 | 4847.292 | 4847.292 | 4847.292 | 2423.646 | 24236.46 | 14.96%
TOTAL |  | 185847.57 | 21756.113 | 36464.766 | 36464.766 | 36464.766 | 36464.766 | 18232.383 | 185847.57 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 21756.113 | 58220.879 | 94685.645 | 131150.411 | 167615.177 | 185847.56
% |  |  | 13.43% | 35.94% | 58.45% | 80.96% | 103.5% | 114.7% | 100%
Bastos, 03 de janeiro de 2022.
SÉRGIO MASAO HOSSOYA RODRIGO ALEXANDRO MURJIA MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil - CREA 5061329667 Assist. Secr. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal