## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - EMPREITADA GLOBAL
INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO
LOCAL: RECINTO DE EXPOSIÇÕES KISUKE WATANABE
REF: SINAPI 11-2021
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Execução de Alambrado | 119268.41 | 39756.14 | 39756.14 | 39756.13 |  |  | 119268.41 | 100%
TOTAL |  | 119268.41 | 39756.14 | 39756.14 | 39756.13 |  |  | 119268.41 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 39756.14 | 79512.28 | 119268.41 |  |  | 100%
% |  |  | 33.33% | 33.33% | 100% |  |  | 100%
Bastos, 19 de janeiro de 2022
SERGIO MASAO HOSSOYA |  |  | RODRIGO ALEXANDRO MURJIA |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil |  |  | Secr. Municipal de Planejamento |  |  | Prefeito Municipal
CREA/SP 5061329667