## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS
LOCAL: RUA ADRIANA ALVES RIBEIRO E PROLONGAMENTO DA RUA SILVIO BERTOLAZO
REF: SINAPI 09/24 DESONERADO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL | PORC.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3350.74 | 1675.37 | 1675.37 | 3350.74 | 1.828%
2 | GUIAS - SARJETAS - PINTURA | 81035.27 | 40517.635 | 40517.635 | 81035.27 | 44.21%
3 | CALÇADAS | 98893.44 | 49446.72 | 49446.72 | 98893.44 | 53.96%
TOTAL |  | 183279.45 | 91639.725 | 91639.725 | 183279.45
TOTAL ACUMULADO |  |  | 91639.725 | 183279.45
% |  |  | 50% | 50% | 100%
Bastos, 18 de Novembro de 2024
Hosmany Rosa Vieira
Assis. Secretario Municipal de Planejamento