## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DA PRAÇA DA BRATAC
LOCAL: RUA SANTOS COM RUA SANTA CATARINA - BASTOS, SP
REF: CPOS 172
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 3841.79 | 3841.79 |  | 3841.79 | 22.08%
2 | Banco de Concreto | 4398.35 | 2199.175 | 2199.175 | 4398.35 | 25.28%
3 | Calçadas | 9157.57 | 4578.785 | 4578.785 | 9157.57 | 52.64%
TOTAL |  | 17397.71 | 10619.75 | 6777.96 | 17397.71
TOTAL ACUMULADO |  |  | 10619.75 | 17397.71
% |  |  | 61.04% | 38.96% | 100%
Bastos, 19 de junho de 2018
CARLOS TAKASHI KOBAYASHI ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil Assist. Secr. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal
Crea/SP 0600966658