## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA
LOCAL: RUA SÃO PAULO COM RUA GOIÁS - BASTOS, SP
REF: CPOS 172
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 3378.47 | 3378.47 |  | 3378.47 | 15.74%
2 | Banco de Concreto | 6220.83 | 3110.415 | 3110.415 | 6220.83 | 28.98%
3 | Calçadas | 6132.86 | 3066.43 | 3066.43 | 6132.86 | 28.57%
4 | Monumento | 5736 |  | 5736 | 5736 | 26.72%
TOTAL |  | 15732.16 | 9555.315 | 6176.845 | 21468.16
TOTAL ACUMULADO |  |  | 9555.315 | 15732.16
% |  |  | 60.74% | 39.26% | 100%
Bastos, 12 de junho de 2018
CARLOS TAKASHI KOBAYASHI ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil Assist. Secret. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal
Crea/SP 0600966658