## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR DOMINGOS NAKAMURA
LOCAL: AVENIDA ENEMEGIO JOAQUIM DA SILVA - BASTOS, SP
REF: CPOS 172
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 1938.83 | 1938.83 |  |  |  | 1938.83 | 5.278%
2 | Bancos | 16176.71 | 8088.355 | 8088.355 |  |  | 16176.71 | 44.04%
3 | Pintura das calçadas | 18617.2 |  |  | 9308.6 | 9308.6 | 18617.2 | 50.68%
TOTAL |  | 36732.74 | 10027.185 | 8088.355 | 9308.6 | 9308.6 | 36732.74
TOTAL ACUMULADO |  |  | 10027.185 | 18115.54 | 27424.14 | 36732.74
% |  |  | 27.3% | 22.02% | 25.34% | 25.34% | 100%
Bastos, 19 de junho de 2018
CARLOS TAKASHI KOBAYASHI |  |  | MANOEL IRONIDE ROSA
Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
CREA SP 060.96.665-8