## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Construção da Sala de Espera na Central de Ambulâncias
LOCAL: RUA SATOSHI NAGAHASHI - CENTRO BASTOS-SP
REF: CPOS 173
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2240.93 | 2240.93 | 0 | 0 | 2240.93 | 4.192%
2 | INFRA ESTRUTURA | 2453.78 | 2453.78 | 0 | 0 | 2453.78 | 4.59%
3 | BALDRAME | 2202.56 | 2202.56 | 0 | 0 | 2202.56 | 4.12%
4 | CONTRA PISO E PISO EXTERNO | 1652.64 | 550.88 | 550.88 | 550.88 | 1652.64 | 3.091%
5 | COLUNAS | 2103.88 | 701.2933 | 701.2933 | 701.2933 | 2103.88 | 3.935%
6 | ALVENARIA | 4860.14 | 1620.0467 | 1620.0467 | 1620.0467 | 4860.14 | 9.091%
7 | REVESTIMENTO | 9447.26 | 3149.0867 | 3149.0867 | 3149.0867 | 9447.26 | 17.67%
8 | COBERTURA | 7246.6 | 2415.5333 | 2415.5333 | 2415.5333 | 7246.6 | 13.56%
9 | ESQUADRIAS | 6437.02 | 2145.6733 | 2145.6733 | 2145.6733 | 6437.02 | 12.04%
10 | ELÉTRICA | 3429.83 | 1143.2767 | 1143.2767 | 1143.2767 | 3429.83 | 6.416%
11 | REDE DE ÁGUA/ESGOTO | 5793.65 | 1931.2167 | 1931.2167 | 1931.2167 | 5793.65 | 10.84%
12 | PINTURA DE TETO, PAREDE E PISO | 4631.36 | 1543.7867 | 1543.7867 | 1543.7867 | 4631.36 | 8.663%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 960.96 | 0 | 0 | 960.96 | 960.96 | 1.798%
TOTAL |  | 53460.61 | 22098.0633 | 15200.7933 | 16161.7533 | 53460.61
TOTAL ACUMULADO |  |  | 22098.0633 | 37298.8567 | 53460.61
% |  |  | 41.34% | 28.43% | 30.23% | 100%
Bastos, 25 de outubro de 2018
ARQº HOSMANY ROSA VIEIRA |  |  | ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS
Arquiteto e Urbanista |  |  | Assist. Sec. Municipal de Planejamento
CAU - A6924-8