## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE BASTOS
LOCAL: AVENIDA 18 DE JUNHO - JARDIM HIKARI - BASTOS, SP
REF: CPOS 175
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13520.05 | 13520.05 | - | - | - | - | 13520.05 | 3.01%
2 | INFRAESTRUTURA | 34891.77 | 17445.885 | 17445.885 | - | - | - | 34891.77 | 7.768%
3 | SUPERESTRUTURA | 20598.69 | - | 10299.345 | 10299.345 | - | - | 20598.69 | 4.586%
4 | VEDAÇÃO | 34452.92 | - | - | 34452.92 | - | - | 34452.92 | 7.67%
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 8518.23 | - | - | 8518.23 | - | - | 8518.23 | 1.896%
6 | ESQUADRIAS (JANELAS) | 3437.47 | - | - | 3437.47 | - | - | 3437.47 | 0.7653%
7 | VIDROS TEMPERADOS | 3417.38 | - | - | - | 3417.38 | - | 3417.38 | 0.7608%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 42773.64 | - | - | - | 42773.64 | - | 42773.64 | 9.523%
9 | PISOS | 43000.1 | - | - | 21500.05 | 21500.05 | - | 43000.1 | 9.573%
10 | FORROS | 14755.58 | - | - | 14755.58 | - | - | 14755.58 | 3.285%
11 | COBERTURAS | 109700.24 | - | - | - | 54850.12 | 54850.12 | 109700.24 | 24.42%
12 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | 2567.84 | - | - | - | - | 2567.84 | 2567.84 | 0.5717%
13 | BANCADAS | 6229.87 | - | - | - | - | 6229.87 | 6229.87 | 1.387%
14 | VIDROS | 1209.16 | - | - | - | - | 1209.16 | 1209.16 | 0.2692%
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2881.31 | - | - | - | - | 2881.31 | 2881.31 | 0.6415%
16 | ESGOTOS SANITÁRIOS | 4415.18 | - | 1471.7267 | 1471.7267 | 1471.7267 | - | 4415.18 | 0.983%
17 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS | 12152.48 | - | 6076.24 | 6076.24 | - | - | 12152.48 | 2.706%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15456.66 | - | - | - | - | 15456.66 | 15456.66 | 3.441%
19 | PINTURA | 27659.88 | - | - | - | 13829.94 | 13829.94 | 27659.88 | 6.158%
20 | DIVERSOS | 43578.65 |  |  |  | 21789.325 | 21789.325 | 43578.65 | 9.702%
21 | SERVIÇOS FINAIS | 3954.37 | - | - | - | - | 3954.37 | 3954.37 | 0.8804%
TOTAL |  | 449171.45 | 30965.935 | 35293.1967 | 100511.5617 | 159632.1817 | 122768.595 | 449171.45 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 30965.935 | 66259.1317 | 166770.6933 | 326402.875 | 449171.45
% |  |  | 6.894% | 7.857% | 22.38% | 35.54% | 27.33% | 100%
Bastos, 12 de julho de 2019
CARLOS TAKASHI KOBAYASHI ARQ. DANIEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil - CREA 0600966658 Assistente da Sec. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal