## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Construção - Praça Padre Pio
LOCAL: Área Verde Jardim América. Bastos-S.P.
REF: CDHU-195Cd -SINAPI 09/24Cd
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL | PORC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13397.15 | 6698.575 | 6698.575 | 13397.15 | 2.411%
2 | ILUMINAÇÃO | 164224.1 | 82112.05 | 82112.05 | 164224.1 | 29.56%
3 | CALÇADA/TANQUE DE AREIA | 278420.42 | 139210.21 | 139210.21 | 278420.42 | 50.11%
4 | BANCO DE CONCRETO | 6881.31 | 3440.655 | 3440.655 | 6881.31 | 1.238%
5 | PAISAGISMO | 92728.79 | 46364.395 | 46364.395 | 92728.79 | 16.69%
TOTAL |  | 555651.77 | 277825.885 | 277825.885 | 555651.77
TOTAL ACUMULADO |  |  | 277825.885 | 555651.77
% |  |  | 50% | 50% | 100%
Bastos, 23 de Outubro de 2024
SÉRGIO MASAO HOSSOYA |  |  |  | Hosmany Rosa Vieira
Engenheiro Civil |  |  |  | Assis. Secretario Municipal de Planejamento
CREA SP 5061329667